## Лист1
Информация о ходе выполнения муниципальной программы " Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" за счет средств муниципального бюджета
за 1 полугодие 2017 год.
№п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы отчетного периода 1полугодие 2017г | [8 empty] | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | Годовой план | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 полугодие 2017год Факт | % исполнения
|  |  |  | год | год | год | год | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6
5. | Программа " Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | 3: ВСЕГО; 4: 56085.4; 6: 15222.8 | 27.1422
|  | 3: Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 41128; 6: 8564.7 | 20.8245
|  | 3: комитет экономики; 4: 5400; 6: 2821.7 | 52.2537
|  | 3: соисполнитель: учреждения отдела образования; 4: 6530.6; 6: 1227.5 | 18.7961
|  | 3: Муниципальное автономное учреждение культуры "Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга"; 4: 3026.8; 6: 2608.9 | 86.1933
| Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы и муниципального жилого фонда, организация газоснабжения Добринского муниципального района". | 3: ВСЕГО; 4: 13228.9; 6: 4922.7 | 37.2117
|  | Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 3778.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.3 | 28.7525
|  | соисполнитель: учреждения отдела образования | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.5 | 19.108
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры "Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга" | 3026.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.9 | 86.1933
Основное мероприятие1 подпрограммы 1 Капитальный ремонт учреждений образования, культуры: в том числе:
| Капитальный ремонт здания филлала МБОУ СОШ с.Дубовое в с. Хворостянка (замена окон) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 434.4; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания филиала МБОУ СОШ Талицкий Чамлык в с.Паршиновка (замена окон) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 375.3; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад с.Талицкий Чамлык | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 283.3; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания филиала МБОУ "Гимназия им. И.М. Макаренкова с. Ольговка в д. Большая Плавица (замена оконных блоков) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 373.3; 6: 0 | 0
| Ремонт спортивного зала в МБОУ " Лицей №1" п. Добринка | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 372.5; 6: 372.5 | 100
| Реконструкция здания МБОУ "Лицей №1" п. Добринка для пристройки помещения спортивного зала | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 760; 6: 760 | 100
| Капитальный ремонт здания МАДОУ д/с ст. Плавица (замена оконных блоков) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 367.3; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания МБОУ детский сад п. Петровский (замена кровли) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 605.9; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт отопления, водоснабжения и канализации в МАДОУ д/с п. Петровский | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 95; 6: 95 | 100
| Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Пушкино (замена дверных блоков) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 282.4; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания МАДОУ д/с №4 п. Добринка (замена кровли) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 110.9; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания ДК п. Добринка ( ремонт фасада с заменой окон, выполнение общестроительных работ в большом зале здания, ремонт кровли, ремонт санузлов) | 3: муниципальное авто-номное учреждение культуры " Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга"; 4: 3026.8; 6: 2608.9 | 0
| Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮЦ "Ритм" п. Добринка (устройство вентилируемого фасада) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 714; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт крыши пристроечной части здания со стороны дворового фасада МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина" п. Добринка | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 156.5; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт крыши пристроечной части здания со стороны главного фасада МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина" п. Добринка | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 461.5; 6: 0 | 0
| Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №2 п. Добринка | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 115.9; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания Управления финансов | 3: управление финансов администрации Добринского муниципального района; 4: 330; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт здания МБУ "Бухгалтерия учреждений образования" | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 915.8; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 3 подпрограммы1 Выполнение плановых заданий по строительству и капитальному ремонту объектов муниципального фонда | 3: Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1514; 6: 1086.3 | 71.7503
| Взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 470.6; 6: 117.4 | 24.9469
| Ремонт кабинетов администрации района | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 630.4; 6: 555.9 | 88.1821
| Содержание и обслуживание многоквартирных домов | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 413; 6: 413 | 100
| Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Строительство сетей газопровода | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода в п. Добринка микрорайонов " Восточный" и " Прогресс" | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 459; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов высокого и низкого давления | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое обслуживание и ремонт газопроводов высокого и низкого давления | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 44.6; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 7 подпрограммы 1 Устройство стелы "Лучшие люди Добринского района" в п. Добринка | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1430.5; 6: 0 | 0
| Устройство стелы "Лучшие люди Добринского района" в п. Добринка | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1430.5; 6: 0 | 0
| Подпрограмма 2 "Развитие автомобильных дорог местного значения Добринского муниципального района" | Всего | 41186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8736.5 | 21.2122
|  | 3: комитет экономики администрации Добринского муниципального района; 4: 5400; 6: 2821.7 | 52.2537
|  | Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 35786.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5914.8 | 16.5281
| Основное мероприятие 1подпрограммы 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в том числе: | Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 27446.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513.1 | 16.4434
| Березнеговатский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 773.9; 6: 349.2 | 45.1221
| Богородицкий сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1034.3; 6: 219.9 | 21.2608
| Верхнематренский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1098.7; 6: 219.9 | 20.0146
| Демшинский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 683.7; 6: 150.1 | 21.9541
| Добринский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 6299.2; 6: 1160.4 | 18.4214
| Дуровский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 893.7; 6: 182.4 | 20.4095
| Дубовской сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 779.5; 6: 170.1 | 21.8217
| Каверинский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 997.6; 6: 150.1 | 15.0461
| Мазейский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 648.3; 6: 150.1 | 23.1529
| Нижнематренский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 874.3; 6: 170.1 | 19.4556
| Новочеркутинский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1505.4; 6: 330.2 | 21.9344
| Павловский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Петровский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 457.4; 6: 95.1 | 20.7914
| Пушкинский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 641.5; 6: 149.9 | 23.3671
| Среднематренский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 662.3; 6: 150.1 | 22.6634
| Талицкий сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 964.4; 6: 170.1 | 17.6379
| Тихвинский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 2502.1; 6: 525.3 | 20.9944
| Хворостянский сельсовет | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 480; 6: 170.1 | 35.4375
| Резерв муниципального района | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 5540; 6: 0 | 0
| Капитальный ремонт в п. Добринка ул. Правды и в с. Паршиновка ул. Молодежная | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 610; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие2 подпрограммы 2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий: | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 70; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие3 подпрограммы 2 Строительство автомобильных дорог | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.53476
| Изготовление технического плана на а/д Плавица- д.Покровка | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 10; 6: 10 | 100
| строительство а/д в с. Талицкий Чамлык ул. Центральная | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1860; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Содержание автомобильных дорог | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 6400; 6: 1391.7 | 21.7453
| содержание автомобильных дорог | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 6400; 6: 1391.7 | 21.7453
| Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в том числе: | 3: комитет экономики и инвестиционной деятельности; 4: 5400; 6: 2821.7 | 52.2537
| субсидии из бюджета муниципального района на компенсацию выпадающих доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Добринского муниципального района ОАО " Добринское АТП" | 3: комитет экономики и инвестиционной деятельности; 4: 5400; 6: 2821.7 | 52.2537
| Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района | 3: ВСЕГО; 4: 1670.2; 6: 1563.6 | 93.6175
|  | ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 1563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.6 | 100
|  | 3: отдел образования; 4: 106.6; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Замена котлов «Ишма» на котлы с большим КПД | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Установка автоматического теплового пункта в котельной администрации Добринского муниципального района | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Субсидии на софинансирование работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Замена сетевых насосов в котельной администрации Добринского муниципального района | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 приобретение резервных источников питания (генераторов) для котельных | 3: отдел образования; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Содержание и тепло, энергоснабжение котельных | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 7 подпрограммы 3 Изготовление проектно-сметной документации на перевод квартир в МКД на индивидуальные источники теплоснабжения | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 6 подпрограммы3Содержание и тепло, энергоснабжение котельных | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 1563.6; 6: 1563.6 | 100
| Основное мероприятие 8 Техническое перевооружение газовых котельных | 3: отдел образования; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 9 подпрограммы 3 Модернизация системы теплоснабжения МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина" п. Добринка с применением энергосберегающего оборудования и технологий | 3: отдел образования; 4: 106.6; 6: 0 | 0
| Подпрограмма 4 "Строительство , содержание и ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения Добринского муниципального района" | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 1подпрограммы 4 регистрация объектов водоснабжения и водоотведения | 4: 0; 6: 0 | 0
| Оформление документации для регистрации прав собственности на объекты водоснабжения и водоотведения | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| ремонт инженерных сетей водоснабжения | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 2подпрограммы 4 Строительство и ремонт объектов водоотведения | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Выполнение работ по устройству наружной канализационной сети в п. Добринка | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Содержание КНС в с.Дубовое | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Приобретение коммунальной техники | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
| приобретение коммунальной техники | 3: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства; 4: 0; 6: 0 | 0
* 1Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.
Начальник отдела строительства и дорожного
| хозяйства | 3: Н.Е.Нечепуренко
14.07.2017г