## Лист1
Приложение 7
Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Добринского муниципального района на 2015-2020годы» за счет средств муниципального бюджета за 9 месяцев 2016года.
№п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы отчетного периода 9 месяцев 2016г | [8 empty] | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | Годовой план | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 9 месяцев 2016год Факт | % исполнения
|  |  |  | год | год | год | год | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6
1. | Программа "«Развитие образования Добринского муниципального района на 2015-2020годы» | 3: ВСЕГО; 4: 109363.9; 6: 78677.76 | 71.9413
|  | 3: Ответственный исполнитель: отдел образования; 4: 98418.2; 6: 71827.16 | 72.9816
|  | 3: Соисполнитель: МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина"; 4: 10945.7; 6: 6850.6 | 62.5871
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" | ВСЕГО | 14252.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9685.1 | 67.9532
| Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспечение деятельности дошкольных учреждений и создание условий для развития дошкольного образования | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 14149.6; 6: 9582.1 | 67.7199
| Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: Повышение уровня охвата дошкольным образованием, путем ввода дополнительных мест в учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку образовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 13; 6: 13 | 100
| Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 : Оснащение общеобразовательных учреждений системой видеонаблюдения | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 : Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 90; 6: 90 | 100
| Подпрограмма 2"Развитие системы общего образования" | 4: 49248.69; 6: 36127.06 | 73.3564
| Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Создание условий для получения основного общего образования | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 45715.5; 6: 33735.4 | 73.7942
| Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 : Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения (финансирование за счет районного бюджета в размере 10%) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 551.8; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1: Приобретение интерактивных комплексов (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10% на модернизацию общеобразовательных учреждений в условиях введения федеральных государственных стандартов образования) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района | #DIV/0!
| Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: Мероприятия, направленные на модернизацию общеобразовательных учреждений, путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1: Оснащение общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 52; 6: 21.7 | 41.7308
| Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 314.9; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: Текущий ремонт под установку технологического оборудования в школьных столовых | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 99.99; 6: 99.99 | 100
| Основное мероприятие 7 подпрограммы 2:Финансирование на получение лицензии на право ведения образовательной деятельности | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 1514.5; 6: 1270.17 | 83.8673
| Основное мероприятие 8подпрограммы 2:Оснащение общеобразовательных уреждений системой видеонаблюдения | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 1000; 6: 999.8 | 99.98
| Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" | 4: 29520.91; 6: 20204.1 | 68.44
| Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Повышение эффективности обеспечения общедоступного и бесплатного дополнительного образования | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 14382.71; 6: 9837.8 | 68.4002
| Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Создание материально- технических условий для предоставления оздоровительных-образовательных услуг | 3: МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина "; 4: 7059.9; 6: 4184.6 | 59.2728
| Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 3: Повышение качества и эффективности предоставления оздоровительно-образовательных услуг (оплата труда +начисления) | 3: МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина "; 4: 3885.8; 6: 2666 | 68.6088
| Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1: Организация оздоровительной компании детей в лагерях с дневным пребыванием | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 4168.5; 6: 3491.7 | 83.7639
| Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования (финансирование за счет районного бюджета) | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 24; 6: 24 | 100
| Подпрограмма 4"Поддержка одаренных детей и их наставников" | 4: 1118.5; 6: 721.9 | 64.5418
| Основное мероприятие 1 подпрограммы 4Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района, поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений работающих с даренными детьми | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 1106.5; 6: 721.9 | 65.2418
| Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в перод их обучения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика" | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 12; 6: 0 | 0
| Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение и контроль" | 4: 15223.2; 6: 11939.6 | 78.4303
| Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1:Обеспечение деятельности финансово-экономической службы | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 12048.6; 6: 9296.9 | 77.1617
| Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1 Повышение эффективности управленческих решений | 3: Отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 3174.6; 6: 2642.7 | 83.2451
* 1Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.
Начальник отдела образования администрации Добринского
муниципального района
____________________И.М.Немцева .
10.11.2016г.