## Лист1
Приложение 7
Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» за счет средств муниципального бюджета
за 9 месяцев 2016 года.
№п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы отчетного периода 9 месяцев 2016г | [8 empty] | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | Годовой план | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 9 месяцев 2016год Факт | % исполнения
|  |  |  | год | год | год | год | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6
| Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1: Оснащение общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Программа «Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» | 3: ответственный исполнитель: Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района; 4: 2438.4; 6: 1776.4 | 72.851
| Подпрограмма 1 "Осуществление мероприятий мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2020годы". | 3: Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района ВСЕГО; 4: 2438.4; 6: 1776.4 | 72.851
| Основное мероприятие 1 Разработка комплекса мероприятий, направленных на смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики(приобретение и установка резервных источников питания) | 3: Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, создание запасов СИЗ и средств радиационно-химической разведки и контроля (противогазы). | 3: Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 Улучшение качества мобилизационной подготовки, сертификация АРМ РСП, ежегодный технический контроль АРМ РСП | 3: Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1 Повышение квалификации сотрудников отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района | 3: Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основные мероприятия1 Задачи 2 подпрограммы 1 Финансирование на содержание и развитие МКУ ЕДДС | 3: Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации района; 4: 2438.4; 6: 1776.4 | 72.851
* 1Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.
Начальник отдела
мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС
администрации района_
(наименование ответственного исполнителя)
__________________________С.А.Долматов
( подпись) (расшифровка подписи)
10.11. 2016 г.