Отчет

об исполнении муниципального задания

| Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу: | Муниципальное учреждение культуры «Добринская центральная межпоселенческая библиотека» (МУК «Добринская ЦМБ») |
| --- | --- |

за 2010 год.

- Оказание муниципальных услуг.

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Объем услуг за отчетный период |  | Объем услуг нарастающим итогом с начала года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1. | Формирование, организация и сохранность библиотечного фонда | поступило тыс. экз. | 9,8 | 11,4 | - | - |
| 2. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | кол-во пользователей в возрасте от 30 лет, тыс. чел. | 3,5 | 3,5 | - | - |
| 3. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание детей и юношества | кол-во пользователей в возрасте до 30 лет, тыс. чел. | 2,6 | 2,6 | - | - |
| 4. | Оказание методической помощи библиотекам района | кол-во библиотечных специалистов | 58 | 58 | - | - |

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения (натуральный показатель) | Объем услуг за отчетный период |  | Объем услуг нарастающим итогом с начала года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1. | Формирование, организация и сохранность библиотечного фонда | тыс. руб. | 936,3 | 1191,0 | - | - |
| 2. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | тыс. руб. | 857,6 | 1075,8 | - | - |
| 3. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание детей и юношества | тыс. руб. | 727,1 | 922,1 | - | - |
| 4. | Оказание методической помощи библиотекам района | тыс. руб. | 508,4 | 653,1 | - | - |

- Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

  - Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

| № | Наименование услуги | Дата | Кем подана жалоба | Содержание жалобы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование, организация и сохранность библиотечного фонда | - | - | - |
| 2. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | - | - | - |
| 3. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание детей и юношества | - | - | - |
| 4. | Оказание методической помощи библиотекам района | - | - | - |

  - Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

| № | Наименование услуги | Дата | Контролирующий орган | Содержание замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование, организация и сохранность библиотечного фонда | - | - | - |
| 2. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | - | - | - |
| 3. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание детей и юношества | - | - | - |
| 4. | Оказание методической помощи библиотекам района | - | - | - |

  - Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

| № | Наименование показателя качества муниципальной услуги | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Муниципальная услуга 1: Формирование, организация и сохранность библиотечного фонда |  |  |  |  |
| 1 | Обновляемость библиотечного фонда | число поступлений / 1тыс. жителей | 250 | 288 |
| 2 | Книгообеспеченность | экз. /жителей | 8,7 | 8,8 |
| Муниципальная услуга 2: Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 1 | Число пользователей | тыс. человек | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Книговыдача | тыс. экз. | 65,0 | 65,0 |
| Муниципальная услуга 3: Библиотечное, информационное и справочное обслуживание детей и юношества |  |  |  |  |
| 1 | Число пользователей | тыс. человек | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Книговыдача | тыс. экз. | 70,0 | 70,0 |
| Муниципальная услуга 4: Оказание методической помощи библиотекам района |  |  |  |  |
| 1 | Число библиотечных специалистов, работающих в библиотеках муниципального района | кол-во специалистов | 58 | 58 |

- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика:

| Наименование муниципального задания | Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. |
| --- | --- |
| Формирование, организация и сохранность библиотечного фонда | на отклонение фактических объемов исполнения муниципальных заданий в сторону увеличения повлияло участие учреждения в областной программе софинансирования расходов на комплектование библиотечных фондов. |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | Отклонение фактических результатов от запланированных не выявлено. В течение отчетного периода велась планомерная работа по привлечению пользователей и удовлетворению их информационных потребностей. |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание детей и юношества | Отклонение фактических результатов от запланированных не выявлено. В течение отчетного периода велась планомерная работа по привлечению пользователей и удовлетворению их информационных потребностей. |
| Оказание методической помощи библиотекам района | Отклонений фактических результатов от запланированных не выявлено. В течение отчетного периода проведено 6 семинаров для библиотечных специалистов, 3 рабочих совещания, произведено 58 выездов в библиотеки района с целью оказания методической практической помощи, дано 48 индивидуальных и групповых консультаций. |

- Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг: муниципальные задания выполнены в полном объеме.

| Наименование муниципального задания | Характеристика перспектив выпонения учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом муниципальных услуг | Решения, принятые отделом культуры администрации района по итогам проведения мониторинга |
| --- | --- | --- |
| Формирование, организация и сохранность библиотечного фонда | По состоянию на 31.12.2010 года состояние библиотечного фонда соответствует -348,5 тыс. экз. Качество библиотечного обслуживания будет обеспечено путем постоянного пополнения библиотечного фонда- не менее 250 экземпляров документов на 1000 жителей ежегодно в разных форматах, не менее 10% книг справочно-библиографического характера. | Принять участие в областной программе софинансирования областного и муниципального бюджетов на комплектование библиотечного фонда. |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | По состоянию на 31.12.2010 года число пользователей составило 3,5 тыс. человек; число книговыдач – 65,0 тыс. экземпляров. | При формировании муниципального задания на будущий период предусмотреть мероприятия по укреплению материально- технической базы учреждения. |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание детей и юношества | По состоянию на 31.12.2010 года число пользователей составило 2,6 тыс. человек; число книговыдач – 70,0 тыс. экземпляров. | При формировании муниципального задания на будущий период предусмотреть мероприятия по укреплению материально- технической базы учреждения. |
| Оказание методической помощи библиотекам района | По состоянию на 31.12.2010 года обучено 58 библиотечных специалистов, для которых организованы семинары, круглые столы и другие формы повышения профессиональной квалификации. | Принять участие в областной программе софинансирования областного и муниципального бюджетов на повышение квалификации работников культуры. |

Директор МУК «Добринская ЦМБ»                                                                      М.В. Сергеева