|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |
| **Отчет о финансовом обеспечении программы «Развитие социальной сферы Добринского**  **муниципального района» за счет средств районного бюджета** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы отчетного периода (1квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.) | | | | | Причины низкого освоения средств районного бюджета1 | | |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | Годовой план  2014  год | |  | |  |
| Факт 1 квартал 2014год | | % исполнения |
| 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | |
| **Программа " Развитие социальной сферы Добринского муниципального района "** | | | **ВСЕГО** |  | |  | |  | 108949,9 | | 32159,50 | | 29,5 |  | | |
| Ответственный исполнитель: отдел образования |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **Подпрограмма 1 "Развитие образования в Добринском муниципальном районе"** | | | **ВСЕГО** |  | |  | |  | **86 201,65** | | **26589,00** | | **31** |  | | |
| Соисполнители: |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| Отдел образования администрации Добринского муниципального района |  | |  | |  | 78 606,15 | | 24782,08 | | 31,5 |  | | |
| МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " |  | |  | |  | 6 603,00 | | 1623,2 | | 24,5 |  | | |
| отдел опеки и попечительства администрации Добринского муниципального района |  | |  | |  | 106,5 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| МБУ "Комитет по размещению муниципального заказа" |  | |  | |  | 886 | | 183,72 | | 21 |  | | |
| Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспечение деятельности дошкольных учреждений и создание условий для развития дошкольного образования | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0701 | | 4209900 | 11 029,52 | | 3315,42 | | 30 |  | | |
| Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: Повышение уровня охвата дошкольным образованием, путем ввода дополнительных мест в учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0701 | | 0212004 | 1 581,00 | | 106,88 | | 9,4 |  | | |
| Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: Выплата субсидии на возмещение затрат физическим лицам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не посещающих образовательные учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, занимающимся воспитанием детей на дому. | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0701 | | 0212004 | 360,00 | | 75,00 | | 21 |  | | |
| Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: Сопровождение и информационно-консультационное обслуживание автоматизированной системы приема заявлений о постановке на очередь в муниципальное образовательное учреждение, реализующие основную общеобразовательной программы дошкольного образования | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0701 | | 0212004 | 12,00 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1:Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0701 | | 0212004 | 30 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1: Поддержка деятельности одаренных детей, воспитателей и образовательных учреждений , реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0701 | | 0212003 | 27,00 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: Создание условий для получения основного-общего образования | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 4219900 | 36614,96 | | 14380,31 | | 38 |  | | |
| Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения (финансирование за счет районного бюджета в размере 10%) | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 0212001 | 260,00 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1: Мероприятия, направленные на модернизацию общеобразовательных учреждений, путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 0212001 | 69,50 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1: Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 0212001 | 87,50 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1: Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 0212002 | 225,00 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1: Текущий ремонт под установку технологического оборудования в школьных столовых | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 0212002 | 298,60 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1: Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района, поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений работающих с одаренными детьми. | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 0212003 | 406,00 | | 23,50 | | 5,6 |  | | |
| Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1:Обеспечение деятельности финансово-экономической службы | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0709 | | 4529900 | 10 780,93 | | 2821,78 | | 26,2 |  | | |
| Основное мероприятие 9 задачи 2 подпрограммы 1: Финансирование на получение лицензии на право ведения образовательной деятельности | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 0212001 | 49,40 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1 Повышение эффективности управленческих решений | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0709 | | 0020400 | 3 052,00 | | 719,56 | | 23,5 |  | | |
| Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение эффективности обеспечения общедоступного и бесплатного дополнительного образования | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0702 | | 4239900 | 10 782,73 | | 2674,10 | | 24,8 |  | | |
| Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: Создание материально- технических условий для предоставления оздоровительных-образовательных услуг | | | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | | 0702 | | 4239900 | 3 556,0 | | 854,0 | | 24 |  | | |
| Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение качества и эффективности предоставления оздоровительно-образовательных услуг (оплата труда +начисления) | | | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | | 0702 | | 4239900 | 3 037,0 | | 759,2 | | 24,9 |  | | |
| Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение квалификации педработников и переподготовка руководителей ОУ. | | | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | | 0702 | | 4239900 | 10 | | 10,0 | | 100 |  | | |
| Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы1: Приобретение спортивного инвентаря | | | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | | 0702 | | 4239900 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы1: создание условий для размещение муниципального заказа | | | МБУ "Комитет по размещению муниципального заказа" | 702 | | 0113 | | 0029900 | 886 | | 183,70 | | 20,7 |  | | |
| Основное мероприятие 7 задачи 3 подпрограммы 1: Организация оздоровительной компании детей в лагерях с дневным пребыванием | | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0707 | | 4322100 | 2 940,0 | | 665,53 | | 22,6 |  | | |
| Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 1 Проведение торжественных мероприятий для детей, оставшимся без попечения родителей и для опекунских и приемных семей | | |  |  | |  | |  | 106,5 | | 0,00 | | 0,0 |  | | |
| в том числе: | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| Участие в областном слете опекунских и приемных семей | | | отдел опеки и попечительства администрации Добринского муниципального района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 7 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Районная Новогодняя елка для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | отдел опеки и попечительства администрации Добринского муниципального района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 99,5 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Подпрограмма 2" Духовно- нравственное и физическое развитие жителей Добринского муниципального района "** | | | **ВСЕГО** |  | |  | |  | **1040** | | **77,10** | | **7,4** |  | | |
| Соисполнитель: |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| отдел образования администрации Добринского муниципального района |  | |  | |  | 41 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Отдел культуры администрации Добринского муниципального района |  | |  | |  | 9 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района |  | |  | |  | 990 | | 77,10 | | 7,8 |  | | |
| **Основное мероприятие 1 О**рганизация и проведение мероприятий, направленных на приобретение населения района к регулярным занятиям физической культырой и спортом | | | отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 1102 | | 0222001 | 870 | | 65,6 | | 7,5 |  | | |
| **Основное мероприятие 2** Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения | | | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | | 0804 | | 0222002 | 9 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0222002 | 40 | | 6 | | 15 |  | | |
| отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0709 | | 0222002 | 21 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных для повышения гражданской активности и ответственности молодежии развитие молодежногои детского движения | | | отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0707 | | 0222003 | 80 | | 5,5 | | 6,8 |  | | |
| отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | | 0707 | | 0222003 | 20 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Подпрограмма 3" Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района "** | | | **ВСЕГО** |  | |  | |  | **15766** | | **4288,70** | | **27** |  | | |
| Соисполнитель: |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| Отдел культуры администрации Добринского муниципального района |  | |  | |  | 210 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| МАУК "Добринский МЦКД" |  | |  | |  | 7145 | | 1974 | | 27,6 |  | | |
| МБУК "Добринская ЦМБ" |  | |  | |  | 3968 | | 1012 | | 25,5 |  | | |
| МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой . |  | |  | |  | 4443 | | 1302,7 | | 29,3 |  | | |
| **Основное мероприятие 1. "Материально- техническое оснащение учреждений культуры"** | | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | | 0801 | | 4409900 | 70 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Приобретение одежды сцены, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, специализированной мебели. | | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | | 0801 | | 4409900 | 70 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 2.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района на уровне, позволяющем формировать духовно- эстетические потребности общества.** | | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | | 0801 | | 4409900 | 7075 | | 1974 | | 28 |  | | |
| 2.1.Оплата труда работников муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года№597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | | 0801 | | 4409900 | 4679,7 | | 1169 | | 24,9 |  | | |
| 2.2.Заключение гражданско- правовых договоров на оказание услуг | | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | | 0801 | | 4409900 | 277,9 | | 92 | | 33 |  | | |
| 2.3.Содержание и обеспечение деятельности, безопасности помещений, территории культурно-досугового центра, автотранспорта | | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | | 0801 | | 4409900 | 2117,4 | | 713 | | 33,6 |  | | |
| **Основное мероприятие 3. Приобретение специализированного транспорта и звукотехнического оборудования для передвижного клуба по обслуживанию сельского населения муниципального района.** | | | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | | 0804 | | 0232001 | 140 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 4. Организация и проведение межрегионального фестиваля в целях развития событийного туризма на территории муниципального района.** | | | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | | 0804 | | 0232001 | 40 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 4.1. Организация и проведение ежегодного межрегионального фестиваля народного творчества "Поет гармонь над Битюгом" | | | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | | 0804 | | 0232001 | 40 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 5. Межрегиональное сотрудничество, организация обменных концертов на территории муниципального района** | | | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | | 0804 | | 0232001 | 30 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 5.1.Привлечение Липецкой областной филармонии для организации концертов в муниципальном районе в целях эстетического воспитанияи продвижения классического искусства | | | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | | 0804 | | 0232001 | 30 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 6. Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности.** | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 305,5 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 6.1. Комплектование и техническая обработка библиотечного фонда | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 265,5 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 6.2. Осуществление подписки на периодические издания для предоставления пользователями библиотеки | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 40 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 7. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек** | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 3579,1 | | 1012 | | 28,2 |  | | |
| 7.1. Оплата труда работников муниципальных учреждений в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7мая 2012года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 3407,4 | | 992 | | 29,1 |  | | |
| 7.2.Заключение гражданско-правовых договоров на оказание услуг. | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 158,7 | | 20,0 | | 12,6 |  | | |
| 7.3.Ведение бюджетного, налогового учета, обеспечение исполнения смет доходов и расходов, предоставление отчетности | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 13 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 8. Повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства.** | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 19,2 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 8.1.Обеспечение участия работников библиотеки в мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации кадров | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 19,2 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 9. Внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов** | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 64,2 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 9.1.Приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения для участия в корпоративном проекте по внедрению программного продукта Орас Global | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 5 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 9.2.Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам через Интернет (оплата за услуги связи). | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 50,9 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| 9.3.Обслуживание компьютерной техники и оргтехники. | | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | | 0801 | | 4429900 | 8,3 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 10. Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений допонительного образования в сфере культуры.** | | | МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой . | 707 | | 0702 | | 4239900 | 4443 | | 1302,7 | | 29,3 |  | | |
| **Подпрограмма 4 ."Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Добринского муниципального района ".** | | | **ВСЕГО** |  | |  | |  | **5942,2** | | **1204,70** | | **20,2** |  | | |
| Соисполнитель: |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| Администрация Добринского муниципального района |  | |  | |  | 5729,1 | | 1192,70 | | 20,8 |  | | |
| Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района |  | |  | |  | 213,1 | | 12,0 | | 5,6 |  | | |
| О**сновное мероприятие 1.** Доплаты к пенсиям муниципальным служащим района. | | | Администрация Добринского муниципального района | 702 | | 1001 | | 0242001 | 5000 | | 1192,7 | | 23,8 |  | | |
| **Основное мероприятие 2** Единовременная выплата на рождение ребенка | | | Администрация Добринского муниципального района | 702 | | 1003 | | 0070500 | 200 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 3.** Фельдшерское сопровождение больных с почечной недостаточностью в Липецкую ОКБ для проведения процедуры гемодиализа инвалидам 1-3группы. | | | Администрация Добринского муниципального района | 702 | | 1003 | | 0070500 | 529,1 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| **Основное мероприятие 4**. Проведение торжественных мероприятий, направленных на повышение престижа благополучных семей и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района |  | |  | |  | 213,1 | | 12,0 | | 5,6 |  | | |
| **в том числе :** | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| Подписка на газету "Золотой ключик" | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 32 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение районного праздника посвященного Дню Отца. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 12 | | 12 | | 100 |  | | |
| Проведение праздника посвященного Всероссийскому Дню Матери. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 17 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение районного праздника Международному Дню семьи. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 22 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение районной акции в защиту жизни, не рожденных детей "Мама, подари мне жизнь". | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 10 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение районного смотра-конкурса "Лучшее деревенское подворье среди многодетных семей" | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 11 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение праздника, посвященному Новому учебному году. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 17 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Приобретение Новогодних подарков детям до 14 лет. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 5 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение районнного праздника , супружеской любви и семейного счастья" в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 8 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение районного праздника "День защиты детей". | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 36 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Проведение районного праздника, посвященного Дню защиты детей (торжественный прием у главы администрации района). | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 42,1 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| Участие в областном празднике, посвященном Дню защиты детей. | | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | | 0113 | | 0249999 | 1 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |

1Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95%- по итогам отчетного года

Начальник отдела образования И.М. Немцева

15.04.2014 г.