## Лист1
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020годы»
За счет средств районного бюджета за 2014год.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода 2014г. |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план 2014 г. | Факт 2014г. | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Программа " Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО |  |  |  | 27530.8 | 26767.5 | 97.2275
|  | Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства |  |  |  | 6082.7 | 5336.4 | 87.7308
|  | комитет экономики |  |  |  | 4366.7 | 4366.7 | 100
|  | соисполнитель: учреждения отдела образования |  |  |  | 10308.2 | 10308.2 | 100
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры "Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга" |  |  |  | 6773.2 | 6756.2 | 99.749
| Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы и организация газоснабжения Добринского муниципального района". | ВСЕГО |  |  |  | 20998.3 | 20981.3 | 99.919
|  | Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства |  |  |  | 3916.9 | 3916.9 | 100
|  | соисполнитель: учреждения отдела образования |  |  |  | 10308.2 | 10308.2 | 100
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры "Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга" |  |  |  | 6773.2 | 6756.2 | 99.749
| Основное мероприятие1 подпрограммы 1 Капитальный ремонт учреждений образования: в том числе: |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 100
| Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Дубовое (облицовка сайдингом с утеплением стен здания) | учреждения отдела образования : МБОУ СОШ с. Дубовое | 710 | 0702 | 0322003 | 5000 | 5000 | 100
| Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ Талицкий Чамлык (облицовка стен сайдингом с утеплением, замена кровли из асбестоцементных листов на кровлю из профлиста) | учреждения отдела образования : МБОУ СОШ с.Талицкий Чамлык | 710 | 0702 | 0322004 | 2000 | 2000 | 100
| капитальный ремонт здания администрации Добринского муниципального района ( замена кровли, облицовка фасада композитными панелями) | комитет ЖКХ, строительства и дорожного хояйства | 702 | 0113 | 0322014 | 3916.9 | 3916.9 | 100
| Капитальный ремонт здания ДК п.Добринка (ремонт фасада с заменой окон, выполнение общестроительных работ в большом зале здания) | Муниципальное автономное учреждение культуры "Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга" | 707 | 0801 | 0322015 | 6773.2 | 6756.2 | 99.749
| Основное мероприятие 2 подпрограммы1Строительство объектов учреждений образования в том числе: |  |  |  |  | 3308.2 | 3308.2 | 100
| Строительство детского сада в п. Добринка | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0701 | 0322001 | 1827.5 | 1827.5 | 100
| Пристройка столовой на сто посадочных мест в МБОУ СОШ п.Петровский | МБОУ СОШ п.Петровский | 710 | 0702 | 0322002 | 1480.7 | 1480.7 | 100
| Подпрограмма 2 "Развитие автомобильных дорог местного значения Добринского муниципального района" | Всего |  |  |  | 6532.5 | 5786.2 | 88.5756
| Основное мероприятие 1подпрограммы 2 Капитальный ремонт автомобильных дорог в том числе: | Ответственный исполнитель: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства |  |  |  | 1900 | 1190.2 | 62.6421
| с. Богородицкое – прим. к а/д Добринка- ст. Хворостянка; | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 702 | 0409 | 0319999 | 1800 | 1800 | 100
| Выполнение инженерно -геодезических и инженерно-геологических изысканий) для разработки ПСД на строительство а/дороги д.Покровка - ст.Плавица) | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 702 | 0409 | 0319999 | 100 | 96.3 | 96.3
| Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Капитальный ремонт автомобильных дорог в том числе: | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства |  |  |  | 265.8 | 229.3 | 86.2679
| содержание автомобильных дорог | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 702 | 0409 | 0319999 | 36.5 | 0 | 0
| приобретение основных средств | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 702 | 0409 | 0319999 | 229.3 | 229.3 | 100
| Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Капитальный ремонт автомобильных дорог в том числе: | комитет экономики |  |  |  | 4366.7 | 4366.7 | 100
| субсидии из бюджета муниципального района на компенсацию выпадающих доходов, возни- кающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Добринского муниципального района ОАО " Добринское АТП" | комитет экономики | 702 | 0408 | 3170102 | 4366.7 | 4366.7 | 100
| Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района | ВСЕГО |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ответственный исполнитекль: комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | отдел образования |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Замена котлов «Ишма» на котлы с большим КПД | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 702 | 0104 | 0020400 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Установка автоматического теплового пункта в котельной администрации Добринского муниципального района | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 702 | 0104 | 0020400 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4подпрограммы 3 Замена сетевых насосов в котельной администрации Добринского муниипального района | комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства | 702 | 0104 | 0020400 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5 задачи1 подпрограммы 3 Установка теплоотражателей за радиаторами батарей в общеобразовательных школах. | отдел образования | 710 | 0702 | 4219900 | 0 | 0 | 0
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
комитет ЖКХ , строительства и дорожного хозяйства
( наименование ответственного исполнителя )
| ____________________________________ | Нечепуренко Н.Е.
| (подпись) | (расшифровка подписи)
02.02.2015г.