Информация о ходе выполнения целевых программ за счет средств муниципального бюджета

за период с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г.

|  | Ответственный исполнитель | Утверждено по программе | План финансирования на период с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г. | Фактическое финансирование на период с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г. | Отметки о соблюдении сроков выполнения мероприятий и сроков финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| Программа: "Поддержка малого предпринимательства в Добринском районе на 2013-2016 годы" в т. ч. по мероприятиям: | Комитет экономики | 1085 | 659,8 | 659,8 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3 кварталы |
| Методическое, информационное обеспечение сферы малого бизнеса, формирование положительного имиджа малого предпринимательства | Комитет экономики | 35,0 | 17,6 | 17,6 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3 кварталы |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для формирования собственных средств кооператива | Комитет экономики | 135,0 | 132,2 | 132,2 | 2,3,4 кварталы | 2,3кварталы |
| Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30лет включительно и юридическим лицам, в 0уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возросте до 30 лет включительно, составляет не менее 50процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела, осуществляемого по приоритетным для района видам деятельности) | Комитет экономики | 485 | 480 | 480 | 3,4 кварталы | 2,3 кварталы |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат направленных на приобретение основного технологического оборудования для осуществления заготовительной деятельности (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые для процесса заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции) | Комитет экономики | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат направленных на приобретение основного технологического оборудования для осуществления первичной переработки сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые для процесса заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции) | Комитет экономики | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат направленных на приобретение грузового автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного автотранспорта(для закупки, транспортировки и (или) розничной продажи сельскохозяйственного сырья и продукции) далее грузовой транспорт | Комитет экономики | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат направленных на приобретение основного торгового и технологического и (или) холодильного оборудования для специализированных предприятий розничной торговли (стационарных торговых объектов, находящихся в собственности субъектов предпринимательства или принадлежащих им по договору аренды, реализующих закупленную и прошедшую переработку на территории района сельскохозяйственную продукцию) далее –специализированные предприятия розничной торговли | Комитет экономики | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4кварталы | 3,4 кварталы |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат по созданию малых предприятий, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане, осуществляемые приоритетные для района виды деятельности | Комитет экономики | 330,0 | 30,0 | 30,0 | 3,4кварталы | 3 квартал |
| Программа: "Повышение качества торгового и бытового обслуживание сельского населения Добринского района на 2009-2013 годы", в т. ч. по мероприятиям: | Комитет экономики | 4386 | 3702,9 | 3702,9 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3 квартал |
| - субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению | Комитет экономики | 663,0 | 138,3 | 138,3 | 1,2,3,4квартал | 1,2,3 квартал |
| -субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам, полученным в кредитных организациях для закупки товаров, сырья и материалов | Комитет экономики | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4квартал | 4квартал |
| -субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях и части лизинговых платежей по лизинговым операциям на приобретение специализированного автотранспорта, торгового и технологического оборудования | Комитет экономики | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 4квартал | 4квартал |
| -субсидии на возмещение части затрат, направленных на реконструкцию и ремонт объектов торгового и бытового обслуживания сельского населения (кроме районного центра) | Комитет экономики | 3507 | 3481,6 | 3481,6 | 1,2,3,4квартал | 1,2,3 квартал |
| Субсидии на возмещение части затрат , направленных на приобретение специализированного автотранспорта для доставки товаров и заказов сельскому населению | Комитет экономики | 155,0 | 73 | 73 | 3,4квартал | 3квартал |
| Приобретение нестационарных объектов для оказания торговых и бытовых услуг( мобильных (сборно-разборных, модульных) торговых киосков, павильонов, бытовок расположенныхв населенных пунктах, не имеющих стационарных объектов и ( или) имеющих стационарные объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного объекта превышает 2 километра ( далее –нестационарные объекты для оказания торговых и бытовых услуг) | Комитет экономики | 10 | 10 | 10 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| «Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 2012-2014 г.г.» Добринского муниципального района Липецкой области |  | 1261,7 | 0,0 | 0,0 | 3, 4 кварталы | 3, 4 кварталы |
| Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 322,5 | 0,0 | 0,0 | 3, 4 кварталы | 3, 4 кварталы |
| Текущий ремонт школьных столовых | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 939,2 | 0,0 | 0,0 | 3,4кварталы | 3,4кварталы |
| «Ресурсное обеспечение развития образования Добринского муниципального района на 2012-2015 годы» |  | 25745,9 | 2620,5 | 2620,5 | 1,2,3,4 кварталы | 3, 4 кварталы |
| Субсидии на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 2081,0 | 1380,1 | 1380,1 | 3,4 квартал | 3 квартал |
| Субсидии на модернизацию общеобразовательных учреждений в условиях введения федеральных государственных стандартов образования | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Субсидии на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 1157,5 | 1055,2 | 1055,2 | 2,3,4 кварталы | 2,3,4 кварталы |
| Субсидии на оснащение образовательных учреждений спортивным инвентарем | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 1144,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Субсидии на модернизацию общеобразовательных учреждений, путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 20628,7 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Субсидии на мероприятия, направленные на обеспечение широкополосного высокоскоростного доступа к ресурсам сети Интернет | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Финансирование на мероприятия, направленные на получение лицензии на право ведения образовательной деятельности | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 23,6 | 20,2 | 20,2 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3,4 кварталы |
| Субсидии на мероприятия по обеспечению защиты персональных данных обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| "Развитие дошкольного образования в Добринском муниципальном районе на 2011-2013 годы" | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 9885,2 | 1677,2 | 1677,2 | 1,2,3,4квартал | 1,2,3,4квартал |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| Открытие группы дошкольного образования в МБОУ СОШ с. Дубовое | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 1759,5 | 789,6 | 789,6 | 3,4 квартал | 3квартал |
| Разработка проектно-сметной документации в стадии техно-рабочий проект на проектирование детского сада на 80 мест |  | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 2 квартал | 2квартал |
| Строительство детского сада на 80мест в п. Добринка |  | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 4квартал | 4квартал |
| Субсидия на возмещение затрат физическим лицам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не посещающих муниципальные образовательные учреждения , реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому |  | 540,8 | 156,3 | 156,3 | 1-4 кварталы | 1,2квартал |
| Выполнение функций заказчика –застройщика и осуществление строительного контроля при проведении строительства детского сада на 80 мест в. Добринка |  | 235,0 | 0 | 0 | 4квартал | 4квартал |
| Ремонт здания группы дошкольного образования МБОУ СОШ №1 ст. Хворостянка |  | 675,7 | 566,1 | 566,1 | 3,4кварталы | 3,4кварталы |
| Сопровождение и информационное консультационное обслуживание автоматизированной системы приема заявлений о постановке на очередь в муниципальное образовательное учреждение, реализующие основную общеобразовательной программы дошкольного образования | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 12 | 3 | 3 | 2,3,4кварталы | 2квартал |
| «Поддержка одаренных детей Добринского муниципального района и их наставников на 2013-2017годы» |  | 373,0 | 293,3 | 293,3 | 2,3,4квартал | 2,3,4квартал |
| Организация и проведение школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3,4квартал | 2,3,4квартал |
| Организация участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  | 20 | 20 | 20 | 2,3,4квартал | 2,3,4квартал |
| Организация и проведение государственной (итоговой ) аттестации для выпускников школ |  | 20 | 20 | 20 | 2квартал | 2квартал |
| Районный праздник «Выпускник года» |  | 200 | 193,7 | 193,7 | 2квартал | 2квартал |
| Организация конкурса на лучшую постановку работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 3 | 0,0 | 0,0 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| Организация конкурса «Детский сад года» |  | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| Организация конкурса «Воспитатель года» |  | 10 | 10 | 10 | 1,2,3квартал | 1,2,3квартал |
| Организация конкурса «Учитель года» |  | 50 | 44,6 | 44,6 | 1,2,3квартал | 1,2,3квартал |
| Организация районных соревнований для дошкольников» |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2квартал | 2квартал |
| "Население Добринского района: стратегия народосбережения на 2013-2015годы" в.т.ч. по мероприятиям: | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 5462,3 | 2866,1 | 2866,1 | 1,2,3,4 кварталы | 1, 2 кварталы |
| 1.Проведение ежегодного районного праздника, посвящённого «Дню отца». | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 1квартал | 1 квартал |
| 2. Проведение ежегодного районного праздника, посвящённого Всероссийскому «Дню матери». | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 4 квартал | 4 квартал |
| 3. Проведение ежегодного районного праздника, посвящённого «Дню семьи». | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| 4.Районная акция в защиту жизни нерожденных детей «Мама, подари мне жизнь» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 10 | 10,0 | 10,0 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| 5.Проведение районного смотра-конкурса «Лучшее деревенское подворье» среди многодетных семей. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4квартал |  |
| 6.Проведение районного праздника, посвящённого «Новому учебному году». | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 2,3квартал | 2,3квартал |
| 7.Новогоднии подарки детям до 14 лет. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4квартал | 4квартал |
| 8.Проведение районного праздника «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья» в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 2,3,4квартал | 2,3,4квартал |
| 9.Проведение районного праздника «День защиты детей». | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 2 квартал | 2 квартал |
| 10.Районный праздник «День защиты детей» (торжественный прием) | Отдел по опеке и попечительству | 32,2 | 30,5 | 30,5 | 2квартал | 2квартал |
| 11. Участие в областном празднике, посвященному Дню защиты детей | Отдел по опеке и попечительству | 1,04 | 0,0 | 0,0 | 2 квартал | 2квартал |
| 12.Участие в областном слете опекунских и приемных семей | Отдел по опеке и попечительству | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3, 4 квартал | 2квартал |
| 13.Проведение районной Новогодней елки для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по опеке и попечительству | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 4 квартал | 4 квартал |
| 14.Подписка на газету «Золотой ключик» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 29,1 | 10,4 | 10,4 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| 15.Информационное сопровождение деятельности администрации муниципального района | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 228,8 | 95,3 | 95,3 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| 16.Размещение информационного материала в книге «Наши современники» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 1 квартал | 1квартал |
| 17.Фельдшерское сопровождение больных с почечной недостаточностью в Липецкую ОКБ для проведения процедуры гемодиализа | Отдел социальной защиты населения администрации района | 578,7 | 335,3 | 335,3 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| 18.Приобретение открыток и конвертов к праздникам 23февраля и 8 марта для вручения ветеранам и инвалидам ВОВ, юбилярам. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 1квартал | 1квартал |
| 19.Концерты, проведенные Липецкой областной филармонией в п. Добринка | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 1квартал | 1квартал |
| 20.Изготовление фотографий для оформления районной «Доски почета» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 2квартал | 2квартал |
| 21.Материальное поощрение за достигнутые показатели по итогам социально-экономического развития района в 2012году. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 1778,6 | 1327,5 | 1327,5 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| 22.Денежные выплаты почетным гражданам Добринского муниципального района за 2012год | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 100 | 100 | 100 | 2,4квартал | 2,4квартал |
| 22.Участие делегаций в районных и областных совещаниях, конкурсах, добровольческих акциях, семинарах. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 85,8 | 69,6 | 69,6 | 2,4квартал | 2,4квартал |
| 23.Подъемное пособие молодым специалистам учреждений культуры, здравоохранения, образования Добринского муниципального района | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 1500 | 0,0 | 0,0 | 2,4квартал | 2,4квартал |
| 24.Проведение мероприятий по подготовке 68-й годовщины Победы в Великой отечественной войне | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 2квартал | 2квартал |
| 25.Единовременные выплаты на рождение ребенка | Отдел социальной защиты населения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2,3,4квартал | 2,3,4квартал |
| 26.Приобретение велосипедов для почтальонов Добринского района ФГУП «Почта России» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| 27.Возмещение затрат Добринскому районному потребительскому обществу за оказание услуг распределению гуманитарной помощи малообеспеченным гражданам и гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации пунктом социальной помощи «Милосердие» | Отдел социальной защиты населения администрации района | 150,0 | 47,9 | 47,9 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| "Молодежь Добринского района на 2013-2015 годы" в том числе по мероприятиям: |  | 95,0 | 51 | 51 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3,4 кварталы |
| 1.Организация временной занятости несовершеннолетней молодежи в свободное от учебы время и в период летних каникул | Отдел образования | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 4 квартал | 4 квартал |
| 2.Районная краеведческая олимпиада | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| 3.Районный праздник "День призывника"(весенний призыв) | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 10,0 | 7,1 | 7,1 | 1,2квартал | 1,2 квартал |
| 4.Проведение районной Вахты памяти 9 Мая | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2 квартал | 2 квартал |
| 5.Торжественная церемония награждения лучших представителей молодежи, посвященная Дню молодежи России | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 20 | 20,0 | 20,0 | 2 квартал | 2 квартал |
| 6.Районный конкурс молодых лидеров «Вести за собой» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 кварталы |
| 7.Участие делегации Добринского района в областном форуме молодежи | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4 квартал | 4квартал |
| 8. Проведение районного этапа Всероссийской акции «Мы граждане России» торжественное вручение паспортов | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 2,3,4 квартал | 2,3,4 квартал |
| 9.Районный праздник «День призывника» (осенний призыв) | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4квартал | 4квартал |
| 10.Фестиваль детского творчества среди лиц с ограниченными возможностями | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3,4кварталы | 1,2,3,4кварталы |
| "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Добринском районе на 2009-2011 годы" в том числе по мероприятиям: | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 1258 | 873,7 | 873,7 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2 кварталы |
| Приобретение футбольных мячей | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3квартал |
| 2.Приобретение футбольной формы | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 3,4 квартал | 3квартал |
| 3.Оплата за автоуслуги | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 150,0 | 148,8 | 148,1 | 1,2,3,4 кварталы | 1 квартал |
| 4.Участие в Чемпионате Липецкой области по футболу среди команд 2дивизиона | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 759,8 | 491,8 | 491,8 | 2,3,4 кварталы | 2,3квартал |
| 5.Участие в районных и областных соревнованиях | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 248 | 132,9 | 132,9 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3квартал |
| Приобретение спортивных костюмов для участия в областной спартакиаде трудящихся | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1,2,3квартал | 1,2,3квартал |
| "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 г.г." в том числе по мероприятиям: |  | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 1,2,3,4 кварталы | 1квартал |
| Организация и проведение районных научно –практических конференций «Наркомания. Проблемы и пути их решения» | Отдел образования | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| Проведение анонимного анкетирования школьникам по вопросам наркомании | Отдел образования | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 кварталы | 1 квартал |
| Проведение конкурса рисунков и плакатов антинаркотического содержания | Отдел образования | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3,4 кварталы |
| Проведение спортивных районных мероприятий приуроченных ко Дню трезвости | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3,4 кварталы |
| Проведение районных молодежных, спортивных акций приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Без наркотиков» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 1,2,3 квартал | 1,2,3 кварталы |
| Проведение районных акций «Даже не пробуй» приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией , на базе учреждений культуры района | Отдел культуры | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 кварталы |
| Подготовка и издание учебно-методических пособий антинаркотической тематики, а также методических разработок, буклетов, информационных листовок, плакатов, баннеров и иных материалов о вреде наркомании и токсикомании | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| «Модернизация и развитие пассажирского транспорта на 2013-2015 годы» | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма | 351,3 | 231,6 | 231,6 | 1,2,3,4 квартал | 1,2,3,4 квартал |
| «Повышение эффективности бюджетных расходов Добринского муниципального района на 2011-2013 годы» | Управление финансов | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 2,3,4квартал | 2,3,4квартал |
| «О мерах противодействию терроризму и экстремизму на 2011-2013 годы» | Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Оснащение ЕДДС современной вычислительной и оргтехникой для организации планирования применения сил и средств, участвующих в борьбе с терроризмом , и управлении контртеррористическими операциями | Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| Проведение учений антитеррористической комиссии района по обеспечению антитеррористической деятельности, реализации организационных и материально-технических мероприятий, необходимых для оказания содействия оперативному штабу по управлению контртеррористической операцией. | Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 кварталы | 3,4 кварталы |
| «Развитие агропромышленного комплекса Добринского муниципального района на 2011-2013 годы» | Отдел аграрной политики | 1562,4 | 431,2 | 431,2 | 1,2,3,4квартал | 1,2,34квартал |
| - Проведение конкурса среди операторов по воспроизводству стада | Отдел аграрной политики | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 2 квартал | 2 квартал |
| -Проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел аграрной политики | 19,0 | 19,0 | 19,6 | 2 квартал | 2 квартал |
| -Проведение районного праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | Отдел аграрной политики | 1092,8 | 0,0 | 0,0 | 4 квартал | 4 квартал |
| -Участие в областных семинарах, совещаниях, выставках смотрах-конкурсах по растениеводству и животноводству | Отдел аграрной политики | 50,0 | 11,6 | 11,6 | 1,2,3,4 кварталы | 1,2,3,4 кварталы |
| -материальное поощрение за достигнутые показатели в области сельского хозяйства за 2013год | Отдел аграрной политики | 381,6 | 381,6 | 381,6 | 3квартал | 3квартал |
| «Организация газоснабжения в границах Добринского муниципального района на 2012-2014 годы» | Комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 4 квартал | 4квартал |
| Строительство газопровода низкого давления в п. Добринка по ул. Макаренкова | Комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 4квартал | 4квартал |
| «Развитие автомобильных дорог местного значения Добринского муниципального района на 2012-2014 годы» | Комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | 2540 | 2285,9 | 2285,9 | 2,3,4 кварталы |  |
| 1.Капитальный ремонт дорог | Комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 кварталы | 2,3 кварталы |  |
| 2.Содержание дорог | Комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | 309 | 95,9 | 95,9 | 1,2,4 кварталы | 1квартал |
| 3.Ремонт автомобильных дорог | Комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | 2190 | 2190 | 2190 | 1,2,3квартал | 1,2,3квартал |
| 4.Благоустройство пешеходных дорожек | Комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | 41,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| «Формирование здорового образа жизни у населения Добринского муниципального района на 2013-2015годы» | Администрация Добринского муниципального района; отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 6389,7 | 4801,7 | 4801,7 | 1,2,3,4кварталы |  |
| Строительство парковой зоны п.Добринка |  | 6389,7 | 4801,7 | 4801,7 | 1,2,3,4квартал | 1,2,3,4квартал |
| «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Добринского муниципального района Липецкой области на 2013-2015годы» |  | 15182,8 | 14369,6 | 14369,6 | 1,2,3,4квартал | 1,2,3,4квартал |
| Капитальный ремонт зданий группы дошкольного образования МБОУ лицей №1 п. Добринка | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 5092,2 | 5092,2 | 5092,2 | 2-4квартал | 2-4квартал |
| Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДЮЦ «Ритм» |  | 1018,2 | 1018,2 | 1018,2 | 2-4квартал | 2-4квартал |
| Пристройка столовой на 100 посадочных мест в МБОУСОШ п. Петровский |  | 1250,0 | 436,8 | 436,8 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| Замена кровли МБОУ СОШ с. Дубовое |  | 4769,9 | 4769,9 | 4769,9 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| Реконструкция здания МУП Бытовик |  | 3052,5 | 3052,5 | 3052,5 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| «Культура Добринского муниципального района на 2013-2015гг» |  | 210 | 109,2 | 109,2 | 2,34квартал | 2,3,4квартал |
| «Административная реформа в Добринском муниципальном районе 2012-2013гг.» |  | 125 | 0,0 | 0,0 | 3,4квартал | 3,4квартал |
| \ИТОГО : |  | 76250,3 | 35053,9 | 35053,9 |  |  |